## DICCIONARIO
FRASES Y TAREAS | DESCRIPCION
1. Fase de Requisitos: Asociada a la recopilación, análisis y documentación de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del sistema.
1.1 Reunión inicial con el cliente | Reunión de apertura para alinear objetivos, alcance y expectativas del proyecto.
1.2 Registro de requisitos funcionales | Documentación de las funcionalidades que debe cumplir el sistema (qué hará el software).
1.3 Registro de requisitos no funcionales | Documentación de requisitos asociados a rendimiento, seguridad, usabilidad y restricciones técnicas.
2. Fase de Diseño: Asociada a la planificación formal del proyecto y la elaboración de artefactos visuales y documentales que guiarán la construcción del sistema.
2.1 Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto | Documento formal que autoriza el inicio del proyecto, definiendo propósito, alcance, interesados y plazos.
2.2 Creación del EDT | Desglose jerárquico del trabajo total del proyecto en tareas y sub-tareas.
2.3 Elaboración de Carta Gantt | Construcción de cronograma visual de tareas, dependencias y fechas de ejecución.
2.4 Elaboración de Matriz de Riesgos | Identificación, evaluación y planificación de respuestas ante riesgos potenciales.
2.5 Elaboración de ERS | Documento de Especificación de Requerimientos de Software, formalizando requisitos funcionales y no funcionales.
2.6 Mockups de interfaz | Diseño visual preliminar de pantallas e interacciones de la solución.
3. Fase de Construcción: Asociada al desarrollo de la lógica del sistema (BackEnd) y la creación de la interfaz de usuario (FrontEnd).
3.1 Desarrollo de BackEnd (módulo 1) | Codificación de la primera parte de la lógica del servidor y procesos principales.
3.2 Desarrollo de BackEnd (módulo 2) | Implementación de la segunda parte de la lógica de negocio y servicios del sistema.
3.3 Desarrollo de FrontEnd (pantallas principales) | Construcción de la interfaz principal que interactúa con el usuario.
3.4 Desarrollo de FrontEnd (funcionalidades secundarias) | Implementación de pantallas adicionales y funciones complementarias.
4. Fase de Pruebas: Asociada a la validación del sistema mediante pruebas unitarias, de integración, usabilidad y seguridad, asegurando calidad en el producto.
4.1 Plan de Pruebas Inicial | Definición de estrategias, casos de prueba y métricas de validación.
4.2 Pruebas unitarias | Evaluación de módulos individuales para verificar su correcto funcionamiento.
4.3 Pruebas de integración | Verificación del funcionamiento conjunto entre distintos módulos del sistema.
4.4 Pruebas de usabilidad | Evaluación de la experiencia del usuario y facilidad de uso del sistema.
4.5 Pruebas de seguridad | Validación de medidas de protección frente a accesos indebidos o vulnerabilidades.
4.6 Informe de resultados de pruebas | Documento con hallazgos, errores detectados y conclusiones de las pruebas.
5. Fase de Despliegue: Asociada a la entrega final del proyecto, incluyendo documentación, manuales, evidencias y el informe de cierre.
5.1 Elaboración de manuales de usuario | Creación de guías para el uso y operación del sistema.
5.2 Elaboración de documentación final | Consolidación de toda la documentación técnica y administrativa del proyecto.
5.3 Elaboración de evidencias del proceso | Registro de entregables, actividades y validaciones realizadas durante el desarrollo.
5.4 Entrega del Informe Final | Documento de cierre que recopila resultados, logros y conclusiones del proyecto.

## DICCIONAROModLog
Tabla Agenda
agenda_id | varchar(50) | Identificador único de cada registro de agenda.
fecha | date | Día específico de la agenda o turno.
hora_inicio | time | Hora de inicio del bloque de disponibilidad.
hora_fin | time | Hora de término del bloque.
disponible | boolean | Indica si el horario está libre (true) o ya reservado (false).
user_id | varchar(50) (FK → USUARIO.user_id) | Usuario asignado al bloque (por ejemplo, el mecánico disponible en ese horario).
Tabla Orden_Trabajo
ot_id | varchar(50) | Identificador único de la orden de trabajo.
numero_ot | varchar(20) | Número correlativo visible para gestión interna o cliente.
fecha_creacion | date | Fecha en que se generó la orden.
fecha_programada | date | Fecha prevista para la ejecución.
fecha_ingreso_real | date | Fecha efectiva en que el vehículo ingresó al taller.
fecha_salida_real | date | Fecha en que el vehículo salió del taller.
descripcion_problema | text | Descripción inicial del problema, usualmente entregada por el cliente o recepción.
prioridad | PRIORIDAD_OT | Nivel de urgencia de la OT (baja, media, alta, urgente).
estado_actual | ESTADO_OT | Estado del flujo de la OT (programada, en revisión, finalizada, etc.).
tiempo_total | float | Tiempo total trabajado (en horas, por ejemplo).
user_creador_id | varchar(50) (FK → USUARIO.user_id) | Usuario que creó o registró la orden (ej: recepcionista).
vehiculo_id | varchar(50) (FK → VEHICULO.vehiculo_id) | Vehículo asociado a la orden.
agenda_id | varchar(50) (FK → AGENDA.agenda_id) | Bloque de agenda vinculado, si aplica.
Tabla Ot_Repuesto
ot_repuesto_id | varchar(50) | Identificador único del registro de relación.
ot_id | varchar(50) (FK → ORDEN_TRABAJO.ot_id) | Orden de trabajo en la que se utilizó el repuesto.
repuesto_id | varchar(50) (FK → REPUESTO.repuesto_id) | Repuesto usado.
cantidad_utilizada | int | Cantidad de unidades utilizadas en la reparación.
precio_actual | decimal(10,2) | Precio unitario vigente al momento de uso (permite trazabilidad de costos históricos).
Tabla Ot_Documento
ot_doc_id | varchar(50) | Identificador único de la relación.
ot_id | varchar(50) (FK → ORDEN_TRABAJO.ot_id) | Orden de trabajo asociada.
doc_id | varchar(50) (FK → DOCUMENTO.doc_id) | Documento vinculado.
tipo_evidencia | varchar(40) | Clasificación o propósito del documento (ej: “Foto ingreso”, “Informe reparación”).
Tabla Ot_Usuario
ot_usuario_id | varchar(50) | Identificador único de la relación.
ot_id | varchar(50) (FK → ORDEN_TRABAJO.ot_id) | Orden de trabajo vinculada.
user_id | varchar(50) (FK → USUARIO.user_id) | Usuario asignado a la orden.
tipo_asignacion | varchar(40) | Tipo de rol en la OT (ej: “MECÁNICO PRINCIPAL”, “SUPERVISOR”, “EVALUADOR”).
Tabla Observacion
obs_id | varchar(50) | Identificador único de la observación.
ot_id | varchar(50) (FK → ORDEN_TRABAJO.ot_id) | Orden de trabajo sobre la que se hace el comentario.
user_id | varchar(50) (FK → USUARIO.user_id) | Usuario que realizó la observación.
fecha | datetime | Fecha y hora en que se registró el comentario.
comentario | text | Contenido de la observación o nota técnica.