## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
| Actividad |  | Roles / Responsabilidades
| ID Actividad | Actividad | Cliente PepsiCo "Alexis Gonzales (Subgerente de flota)" | Recepcionista | Jefe de Taller | Mecánico | Guardia | Asistente Repuestos
FASE REQUISITOS | 1.1 | Levantamiento de requerimientos | A | C | C | I | I | I
| 1.2 | Análisis de requerimientos | A | C | C | C | C | C
| 1.3 | Boceto estructural | A | C | C | I | I | I
| 1.4 | Acta de constitución | A | I | I | I | I | I
| 1.5 | Acta de constitución | A | C | C | C | C | C
| 1.6 | Asignación de roles | A | I | I | I | I | I
FASE DISEÑO | 2.1 | Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto | A | I | I | I | I | I
| 2.2 | Creación del EDT | A | I | I | I | I | I
| 2.3 | Matriz RACI | A | I | I | I | I | I
| 2.4 | Elaboración de Carta Gantt | A | I | I | I | I | I
| 2.5 | Elaboración de Matriz de Riesgos | A | I | I | I | I | I
| 2.6 | Elaboración de ERS (Software, Stakeholders, Sistema) | A | C | C | C | C | C
| 2.7 | Elaboración de Casos de uso | A | C | C | C | C | C
| 2.8 | Diagrama de Clases | I | I | I | I | I | I
| 2.9 | Diagrama de Arquitectura | I | I | I | I | I | I
| 2.10 | Mockups de interfaz | A | C | C | C | C | C
| 2.11 | Elaboración de Plan de Calidad | A | I | I | I | I | I
FASE CONSTRUCCIÓN | 3.1 | Desarrollo de BackEnd (módulo 1) | I | I | I | I | I | I
| 3.2 | Desarrollo de BackEnd (módulo 2) | I | I | I | I | I | I
| 3.3 | Desarrollo de FrontEnd (pantallas principales) | I | C | C | C | C | C
| 3.4 | Desarrollo de FrontEnd (funcionalidades secundarias) | I | C | C | C | C | C
FASE PRUEBAS | 4.1 | Plan de Pruebas Inicial | A | C | C | C | C | C
| 4.2 | Pruebas unitarias | I | I | I | I | I | I
| 4.3 | Pruebas de integración | I | I | I | I | I | I
| 4.4 | Pruebas de usabilidad | A | R | R | R | R | R
| 4.5 | Pruebas de seguridad | A | I | I | I | I | I
| 4.6 | Informe de resultados de pruebas | A | I | I | I | I | I
FASE DESPLIEGUE | 5.1 | Elaboración de manuales de usuario | A | C | C | C | C | C
| 5.2 | Elaboración de documentación final | A | I | I | I | I | I
| 5.3 | Elaboración de evidencias del proceso | I | I | I | I | I | I
| 5.4 | Entrega del Informe Final | A | I | I | I | I | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).